СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                    УТВЕРЖДЁН:

на заседании Педагогического Совета                                                                              Директором МБОУ «Аргуновская ОШ  №11»

протокол  от « 20  »     марта   2017 г № 7                                                                       _____________/ И.В.Баракшина/

Приказ №  60   от «31 » марта  2017 г

ПЛАН-ГРАФИК

введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения (ФГОС  НОО) в муниципальном бюджетном образовательном учреждении  «Аргуновская основная общеобразовательная школа №11» на 2017-2018 учебный год

Цель: создание условий для организационно - управленческого и методического обеспечения  и внедрения             ФГОС  НОО второго поколения.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) на 2016-2017 учебный год | Июнь 2017 года | Приказ по школе | Баракшина И.В., Боталова Ю.Н. |
| 2. | Подготовка и проведение совещаний по вопросам введения ФГОС НОО | В течение года | Протоколы совещаний | Баракшина И.В., Боталова Ю,Н. |
| 3. | Обновление содержания информационной страницы по введению ФГОС НОО МБОУ «Аргуновская ОШ №11» | Постоянно | Оперативное информирование | Макарьина Н.Н., рабочая группа |
| 4. | Организация мониторинга готовности общеобразовательного учреждения к введению ФГОС НОО | В соответствии с графиком | Самоанализ ОУ по готовности к введению ФГОС | Рабочая группа |
| 5. | Подготовка плана методической работы, обеспечивающей методическое сопровождение введения ФГОС НОО. | Сентябрь 2017г | План методической работы | Рабочая группа |
| 6. | Обеспечение учебной и учебно – методической литературой для реализации ФГОС НОО | постоянно |  | Рабочая группа, библиотекарь |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |
| 7. | Разработка и утверждение плана – графика введения ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год | Май 2017г. | Приказ по школе | Руководители |
| 8. | Внесение изменений по разработке и утверждению рабочей группы по введению новых ФГОС общего образования | В течение года | Приказ по школе | Руководители |
| 9 | Внесение изменений в должностные инструкции работников управления образования, ответственных за введение новых ФГОС. | Июнь 2017 г. | Приказ по школе | Руководители |
| 10 | Внесение необходимых изменений в устав образовательного учреждения, внесение изменений в нормативные документы, обеспечивающие деятельность ОУ в условиях внедрения ФГОС. | В течение года | Устав образовательного учреждения. Локальные акты. | Руководитель ОУ, рабочая группа |
| 11 | Разработка основной образовательной программы начального общего образования рабочими группами. Пояснительная записка. | Август 2017 г. | Основная образовательная программа НОО | рабочая группа |
| 11.1 | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования | август 2017 г. | Приказы | Рабочая группа |
| 11.2 | Разработка программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования | август 2017 г. | Приказы | Рабочая группа |
| 11.3 | Разработка программы формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования | сентябрь 2017 г. | Приказы | Рабочая группа |
| 11.4 | Внесение изменений в разработку пояснительной записки и проектирование учебных планов 1-й ступени обучения. | До августа 2017 г. | Учебный план |  |
| 11.5 | Разработка и утверждение программ коррекционной работы образовательного учреждения | Август 2017 г. | Приказы |  |
| 11.6 | Разработка и утверждение системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО | август 2017 г. | Приказы ОУ | Руководители ОУ |
| 12. | Определение УМК, списков учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО | Апрель – май 2017г. | Приказ | Рабочая группа |
| 3. Финансово – экономическое обеспечение |
| 13. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками1 | Август 2017г. | Приказы общеобразовательного учреждения | Руководители ОУ |
| 14. | Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения. | До 01.09.2017г. | Приказы | Руководители ОУ |
| 15. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | До 01.09.2017 г. | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители ОУ |
| 4. Кадровое (методическое) обеспечение |
| 16. | Обеспечение участия в обучающем семинаре для заместителей директоров по учебной работе по теме «Введение ФГОС НОО второго поколения» | В течение года | Проведение педсовета, консультирование педагогов | Руководители ОУ |
| 17. | Обеспечение участия в совещании заместителей директоров по воспитательной работе (УВР) по теме «Введение ФГОС НОО второго поколения. Разработка программ духовно-нравственного развития и воспитания гражданина РФ» | В течение года | Консультирование преподавателей по ОРКСЭ | Руководители ОУ |
| 18. | Посещение семинара-практикума, РМО педагогами образовательного учреждения, согласно графику УО | В течение года | Обсуждение на методических объединениях педагогов |  |
| 19. | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС НОО. | В течение года | Информация по ОУ |  |
| 20. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и новыми квалификационными характеристиками должностей работников образовательного учреждения | До 01.09.17 г. | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников ОУ | Руководители ОУ |
| 21. | Создание системы методической работы в образовательном учреждении, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО | Август – сентябрь 2017г. | Приказы общеобразовательных учреждений | Руководители ОУ |
| 22. | Обеспечение участия в курсовых мероприятиях для учителей начальной школы образовательных учреждений, осуществляющих переход на ФГОС начального общего образования, в том числе по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа | В течение года | Прохождение курсовой подготовки учителей начальных классов | Руководители ОУ |
| 23. | Заседания ШМО учителей начальных классов по проблематике введения ФГОС | В течение года | Протоколы заседаний | Руководитель МО |
| 24. | Проведение заседаний педагогических советов школы. | В течение года | «О готовности начальной ступени школы к переходу на ФГОС» | Руководитель ОУ |
| 25. | Организация посещений открытых уроков в начальных классах для учителей предметников с целью подготовки к введению ФГОС ОО | В течение года | Обсуждения на МО, обмен опытом |  |
| 5. Информационное обеспечение |
| 26. | Информирование родителей о ходе подготовки к введению ФГОС на школьных сайтах | В течение года | Информация на сайте ОУ, родительские собрания | Руководитель ОУ, классные руководители |
| 27. | Проведение родительских собраний по введению ФГОС | В течение года | Протоколы родительских собраний | Руководитель ОУ, Учителя 1-х - 4 классов |
| 6. Материально – техническое обеспечение |
| 28. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса. | В течение года | Локальные акты | Руководители ОУ |
| 29. | Анализ имеющихся материально – технических условий реализации Стандарта в общеобразовательном учреждении. | В течение года | Заявки на необходимое материально – техническое обеспечение введения ФГОС. | Руководители ОУ |
| 30. | Обеспечение оснащённости общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | сентябрь 2017г. | Акт готовности к началу учебного года. | Руководители ОУ |