Рассмотрено на педсовете

Протокол № 7 от 20.03.2017 год                                                                                                                                                          Утверждаю

Директор МБОУ «Аргуновская ОШ № 11»

И.В. Баракшина

Приказ №   60        от   31.03.2017 год

ПЛАН-ГРАФИК

введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования (ФГОС ООО), начального общего образования для детей с ОВЗ (ФГОС НОО  ОВЗ)  в МБОУ « Аргуновская ОШ №11»

на 2017-2018 г.г.

Цель: создание условий для введения ФГОС  и методического сопровождения реализации ФГОС  НОО ОВЗ, ФГОС ООО.

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |
| 1. | Разработка и утверждение плана-графика введения и реализация федерального государственного образовательного стандарта основного общего, начального общего образования для детей с ОВЗ (ФГОС ООО, НОО ОВЗ) в МБОУ « Аргуновская ОШ №11»на 2016-2020 г.г. | Январь-февраль 2017 года | Приказ директора | Баракшина И.В. Боталова Ю.Н. |
| 2. | Корректировка основной образовательной программы ООО в ОУ в соответствии с ФГОС ООО | В течение 2017-2018г.г. | Основная образовательная программа | Руководители ОУ |
| 4. | Утверждение состава рабочей группы по разработке и корректировке образовательной программы НОО для детей с ОВЗ обучения в ОУ в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ | Февраль 2018г. |  | Руководитель МО нач классов Лодыгина О.К. |
| 5. | Обновление содержания информационной страницы по введению и реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ на сайте ОУ, | Постоянно | Оперативное информирование | Руководители ОУ Отв. за ведение сайта в ОУ, Красильникова О.Г |
| 6. | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности. Заключение договоров о взаимодействии. | Январь-февраль 20168года. | Договора о взаимодействии ОУ и УДО | Руководители ОУ, УДО |
| 7. | Рассмотрение (обсуждение) вопросов по реализации ФГОС ООО и подготовки к введению ФГОС НОО ОВЗ, создание условий для реализации основной образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ, основного общего образования на: - совещаниях, семинарах с руководителями муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений; - семинарах-совещаниях с заместителями руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений по УР и УВР; - заседаниях МО учителей начальных классов, учителей-предметников. | Постоянно | Протоколы совещаний руководителя ОУ и заместителя директора по вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, ФГОС Протоколы заседаний ПС учителей начальных классов, учителей-предметников. | Баракшина И.В. Боталова ЮН. Ивакина Н.Ю. |
| 8. | Заполнение карты самооценки реализации ФГОС ООО, введения ФГОС НОО ОВЗ, | Ежегодно май-июнь | Карта самооценки реализации ФГОС ООО, введения ФГОС НОО ОВЗ, | РуководительОУ |
| 9. | Организация мониторинга внеурочной деятельности ОУ в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, | Май-июнь ежегодно | Результаты мониторинга | Руководители ОУ |
| 10. | Подготовка плана методической работы, обеспечивающей методическое сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО | Декабрь ежегодно | План методической работы | Зам директоров по УВР Лодыгина О.К. Творческая группа учителей |
| 11. | Согласование учебных планов общеобразовательных учреждений на текущий уч.г. | Сентябрь текущего года | Рекомендации по разработке учебных планов | Руководители ОУ |
| 12. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения возможных дополнений в содержание основной образовательной программы НОО, ООО | Один раз в год | Данные мониторинга | Руководитель ОУ |
| 13. | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО | постоянно | Приказы ОУ Протоколы заседаний рабочей группы ОУ по введению и реализации ФГОС ОО | Руководитель ОУ |
| 14. | Обеспечение ОУ учебной и учебно – методической литературой для реализации ФГОС ООО | постоянно | Заключение договоров на закупку учебников | Макарьина Н.Н. Руководитель ОУ |
| 15. | Анализ работы по реализации ФГОС ООО и ФГОС НОО ОВЗ | Июнь ежегодно | Анализ работы | Руководитель |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |
| 16. | Разработка и утверждение плана – графика введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО (пилотные площадки) в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях МО «Вельский муниципальный район» (в ОУ) на 2016-2020 г.г. | Декабрь 2018г. -Январь 2018г. | Распоряжение управления образования Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 17. | Внесение изменений в должностные инструкции работников управления образования, руководителей ОУ, ответственных за введение новых ФГОС ООО, НОО ОВЗ. | 2017-2028 г.г | Должностная инструкция руководителя ОУ (распоряжение управление образования), заместителя директора, педагогов ОУ (приказ ОУ) | Руководители ОУ |
| 18. | Оказание методической помощи по внесению изменений в нормативные документы, обеспечивающие деятельность ОУ в условиях внедрения ФГОС ООО, НОО ОВЗ. | Постоянно | Локальные акты. | Руководители, учителя |
| 19. | Корректировка основной образовательной программы основного общего образования, НОО для детей с ОВЗ | Ежегодно | Основная образовательная программа ООО, НОО ОВЗ | Руководители ОУ |
| 20. | Проведение экспертизы и утверждение основной образовательной программы с учетом внесенных изменений. | Апрель-август ежегодно | Приказ ОУ | Руководители ОУ |
| 21. | Выбор УМК, учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, | Февраль-март ежегодно | Приказы ОУ | Руководители ОУ Макальина Н.Н. |
| 22. | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса в соответствии с введением ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ. | В течение 2017-2018 г.г. | Локальные акты | Руководители ОУ |
| 3. Финансово – экономическое обеспечение |
| 23. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников общеобразовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками1 | Ноябрь 2017 – январь 2018 | Приказы ОУ | Руководители ОУ |
| 4. Кадровое (методическое) обеспечение |
| 24. | Участие в областных семинарах-совещаниях на базе ГАУ АО ИОО для учителей и руководителей ОУ | В течение 2017-2018 г.г. | Материалы по введению ФГОС ООО, НОО ОВЗ | Все педагоги |
| 25. | Организация взаимодействия руководителей общеобразовательных учреждений в рамках обмена опытом по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего образования общеобразовательного учреждения | Сентябрь - май ежегодно | Изучение опыта работы ОУ, по проблеме проектирования и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования общеобразовательного учреждения | Руководители ОУ педагоги. |
| 26. | Организация обучения должностных лиц, ответственных за введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении (тьюторов), педагогов ОУ через семинары, организованные на базе: - ГАУ АО ИОО; - управление образования; - общеобразовательных учреждений | 2017-2018г.г. | Подготовка педагогов (тьюторов) общеобразовательных учреждений для обучения педагогов ОУ по вопросам введения ФГОС ООО, НОО ОВЗ | Руководители ОУ педагоги |
| 27. | Организация работы педагогических сообществ учителей-предметников, творческих групп по использованию в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа. | 2017-2018 г.г. | План работы творческих групп | Руководители ОУ учителя |
| 28. | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения в связи с введением ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО | декабрь ежегодно | Информация ОУ | Руководители ОУ |
| 29. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО и новыми квалификационными характеристиками должностей работников образования | 2017-2018г.г. | Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников ОУ | Руководители общеобразовательных учреждений |
| 30. | Утверждение плана методической работы в образовательном учреждении, обеспечивающей сопровождение введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО | Сентябрь ежегодно | Приказы общеобразовательных учреждений, план методической работы по введению и реализации ФГОС НОО, НОО ОВЗ, ООО в ОУ | Руководители ОУ учителя |
| 31. | Заседания ПС учителей начальных классов, учителей-предметников по проблематике введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ, ООО. |  | Протоколы заседаний ПС | Руководители ПС |
| 32. | Проведение заседаний педагогических советов ОУ по реализации ФГОС ООО, НОО ОВЗ в ОУ. |  | Протоколы заседаний педсоветов | Руководители ОУ, Руководители ПС |
| 33. | Оказание консультационно-методической помощи ОУ, в связи с введением и реализацией ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО |  | Рекомендации для учителей | Руководители ОУ учителя |
| 5. Информационное обеспечение |
| 34. | Информирование родителей о ходе реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО на школьных сайтах |  | Информация на сайтах ОУ, в СМИ | Руководители ОУ Красильникова О.Г. |
| 35. | Проведение родительских собраний реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО |  | Протоколы родительских собраний | Руководители ОУ Классные руководители |
| 36. | Создание банка методических, нормативных материалов для сопровождения процесса реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО. |  | Справочно – методические материалы по сопровождению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО. Формирование папок с нормативными материалами | Руководители ОУ ПС, учителя |
| 6. Материально – техническое обеспечение |
| 37. | Анализ имеющихся материально – технических условий реализации Стандарта в общеобразовательных учреждениях района. | Май ежегодно | Заявки на необходимое материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО, НОО ОВЗ. | Руководитель ОУ |
| 38. | Обеспечение оснащённости общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | Июль-август ежегодно | Акт готовности к началу учебного года. | Руководитель ОУ |
| 39. | Участие в разработке регионально - муниципальной программы оснащения ОУ учебным оборудованием и учебно – наглядными пособиями с учётом софинансирования. | По мере необходимости | Программа софинансирования. | Руководители ОУ |
| 40. | Проведение мониторинга условий реализации основных образовательных программ НОО, ООО в связи с реализацией ФГОС |  | Результаты мониторинга, справки | Боталова Ю.Н. Руководитель |